## Trang_tính1
Cột1 | Cột2 | Cột3 | Cột4 | Cột5
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
Header, Banner, Products, Number | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang
Footer, Table Book, About Us | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 100% | Trần Ngọc Hà
Feature, Taste, Blog, Carousel | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 100% | Mạc Anh Hào
Contact page | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 100% | Trần Ngọc Hà
Services page | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 100% | Mạc Anh Hào
404 page | 19/04/2024 | 21/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang
About page | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang
Landing page | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang, Trần Ngọc Hà, Mạc Anh Hào
Sidebar, backToTop | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang
Button Navbar, Modal Video | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang, Trần Ngọc Hà, Mạc Anh Hào
Dark Theme | 25/04/2024 | 27/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang, Trần Ngọc Hà, Mạc Anh Hào
Responsive | 28/04/2024 | 30/04/2024 | 100% | Trần Nhân Thiện Quang, Trần Ngọc Hà, Mạc Anh Hào